# 直驱三轴龙门动态模型确认

逐步执行总表（六要素完整版 · 硕士优先 · 数据一次收全 · 9+3盲验）

说明：英文术语在中文后用括号备注；不写工期，只写步骤顺序。

# 阶段0：实验前准备（必须先于一切实验）

| 步骤 | 内容 | 注意点 | 风险点 | 遗漏点 | 易错点 | 必存数据 | 必存图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-1 | 建立文件夹与Experiment_Matrix（实验矩阵总表） | 每个实验编号有唯一路径 | 数据散乱无法追溯 | 没建总表 | 文件夹命名随意 | Experiment_Matrix.xlsx | — |
| 0-2 | P10–P12事前登记（Pre-registration）+导师签字 | 必须早于正式实验；三点空间分散 | 事后选点→盲验不成立 | 只登记P10 | 坐标与实物标记不一致 | P10-P12_PreRegistration.pdf | 测点标记实物照 |
| 0-3 | 定稿SSS（标准状态）+检查表 | 含伺服上/下电、主轴、风机、拖链 | 仿真与实验状态不一致 | 漏写直驱电机通电状态 | 以为静止就够 | SSS_Definition.pdf | SSS示意 |
| 0-4 | 定稿MAC法向投影协议（Modal Assurance Criterion） | FE振型投影到激光法向再算MAC | MAC算错→修正方向反 | 直接用三维向量算MAC | 归一化方式不统一 | MAC_Calculation_Protocol.pdf | — |
| 0-5 | 定稿Trial1–3选用规则 | 全文统一，写进第4章 | 无法解释为何用这3次 | 没规定剔除异常规则 | 事后挑最好3次 | Trial_Selection_Rule.pdf | — |
| 0-6 | 坐标变换定义（机床/CAD/FE/SLDV） | 单位统一mm | 映射偏差→MAC假低 | 没写坐标转换 | CAD与FE原点不同 | Coordinate_Transform.pdf | 坐标系示意 |
| 0-7 | 模态筛选规则（剔除刚体/局部，留6阶弹性） | 写清剔除判据 | 配对错阶 | 没单独成文 | 局部模态当整体模态 | Mode_Screening_Rules.docx | 剔除示例图 |
| 0-8 | 预约机床、SLDV、备份实验 | 连续完成B1–B3 | 间隔太久状态变 | 无备用实验 | 正式兼做摸底 | 预约记录 | — |
| 0-9 | 采购反光膜/加速计/力传感器；安全告知 | 激光防护 | 缺材料 | 安全未签字 | 未贴反光膜 | 采购清单 | — |

# 阶段A：Baseline仿真（基准有限元）

## A1 几何与质量

| 步骤 | 内容 | 注意点 | 风险点 | 遗漏点 | 易错点 | 必存数据 | 必存图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1-1 | 导入CAD，统一坐标系 | 与Coordinate_Transform一致 | 测点映射全错 | 未记录简化清单 | 漏装电机/拖链质量 | A1_Model.step | CAD装配图 |
| A1-2 | 质量、质心核对（FE vs BOM/称重） | 误差目标<5% | 频率系统性偏差 | 没做Mass_Check | 简化过度删筋板 | Mass_Summary.csv | 质心示意 |

## A2 结合部与边界

| 步骤 | 内容 | 注意点 | 风险点 | 遗漏点 | 易错点 | 必存数据 | 必存图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2-1 | 结合部参数化θ₀（导轨/电机座/立柱等） | 6~8个，有依据 | 参数不可识别 | 全刚性连接 | 参数>10过拟合 | Joint_Theta0.csv | 结合部示意 |
| A2-2 | 地脚BC（边界条件）与实验一致 | 垫铁/拧紧对应 | 低阶模态对不上 | 地脚全固定但实验非全固定 | 重力方向反 | Boundary_Spec.pdf | BC标注图 |

## A3 网格收敛

| 步骤 | 内容 | 注意点 | 风险点 | 遗漏点 | 易错点 | 必存数据 | 必存图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A3-1 | 粗/中/细3套网格，比前3阶频率 | Δf₁₋₃<2%定稿 | 虚假模态 | 跳过收敛 | 结合部网格过粗 | Mesh_Convergence.csv | 网格图+收敛曲线 |

## A4 重力静力+预应力模态

| 步骤 | 内容 | 注意点 | 风险点 | 遗漏点 | 易错点 | 必存数据 | 必存图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A4-1 | Static重力静力分析 | 变形趋势合理 | 边界错 | 无sanity检查 | 单位混用 | Static_Results.rst | 重力变形云图 |
| A4-2 | Pre-stressed Modal（预应力模态） | 必须接Static平衡态 | 与普通模态混用 | 只提6阶 | 只算普通模态 | Modal_Results.rst | — |
| A4-3 | 提取12阶→筛6阶弹性模态 | 记录剔除原因 | 配对混乱 | 无预应力对比 | 刚体当弹性 | Elastic_Modes_6.csv | Mode1-6振型图 |

## A5 映射与灵敏度

| 步骤 | 内容 | 注意点 | 风险点 | 遗漏点 | 易错点 | 必存数据 | 必存图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A5-1 | P1–P12、E1–E3、TP映射FE节点 | d>10mm复核 | MAC失真 | 漏P11/P12 | 坐标系不统一 | P1-P12_Mapping.csv | 测点布置图 |
| A5-2 | 灵敏度分析，定待识别参数 | 优先4个试修 | 修正不收敛 | 无Bounds依据 | 一次8参数 | Sensitivity.csv | 龙卷风图 |

## A6 第二构型（若做C1）

| 步骤 | 内容 | 注意点 | 风险点 | 遗漏点 | 易错点 | 必存数据 | 必存图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A6-1 | 建FE_Y_Extreme（Y极限构型） | 拖链/电缆姿态一致 | 中位FE对极限实验→逻辑错误 | 不做却写泛化 | 以为θ*自适应轴位 | FE_Y_Extreme.wbpz | — |

## A7 门禁G1

| 步骤 | 内容 | 注意点 | 风险点 | 遗漏点 | 易错点 | 必存数据 | 必存图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A7-1 | 冻结Baseline_FE_v0，G1签字 | 通过后禁改几何/网格/BC | 实验后改FE | 无Gate记录 | G1未过就实验 | Baseline_FE_v0.wbpz | — |

# 阶段B：实验一次收全

## B0 实验前

| 步骤 | 内容 | 注意点 | 风险点 | 遗漏点 | 易错点 | 必存数据 | 必存图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B0-1 | SSS签字+4向拍照+轴位截图 | 与FE轴位一致 | 状态漂移 | 只拍一次轴位 | 拖链与仿真不一致 | SSS_Checklist.pdf | 4向照片+轴位 |
| B0-2 | 记录温湿度、静置 | 写环境log | 热变形/噪底 | 无环境记录 | 相邻设备未关 | Environment_Log.csv | — |
| B0-3 | 背景噪底（不敲锤30s） | 峰值下≥20dB合格 | FRF全是噪声 | 没测背景 | 不定义合格线 | Background_Noise.csv | 噪底谱图 |

## B1 步骤一：Y中位+SLDV区A（仅P1–P9）

| 步骤 | 内容 | 注意点 | 风险点 | 遗漏点 | 易错点 | 必存数据 | 必存图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1-1 | SLDV Setup、试扫、SNR确认 | 保存软件版本设置 | 数据不可用 | 无Modal_ID_Settings | 测距过远 | System_Config.txt | Setup现场照 |
| B1-2 | 划定区A polygon，不含P10–P12 | 记录d_min | 盲验失效 | 没存polygon | 全场含盲验区 | ScanZone_A.csv | 区A示意图 |
| B1-3 | 3激励×5重复Trial | 每trial记Trial_Log | 无法做CI | 只测3次 | 力幅差太大 | E1_C0_SLDV_Raw/ | — |
| B1-4 | 力锤线性检验（轻/重敲） | 差>2%只用轻敲 | 假模态 | 没做线性检验 | 敲太重 | Linearity_Check.pdf | — |
| B1-5 | EMA P1–P9；P1–P3同点SLDV | SCI储备+交叉验证 | 只有SLDV | 完全不做EMA | 不同步记录 | E3_C0_EMA/ | — |
| B1-6 | 当晚双备份raw | 只读文件夹 | 数据丢失 | 只存本机 | 覆盖原始文件 | 备份路径记录 | — |

## B2 步骤二：Y极限（C1 raw）

| 步骤 | 内容 | 注意点 | 风险点 | 遗漏点 | 易错点 | 必存数据 | 必存图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B2-1 | 同B1，轴位Y极限 | 只存raw，禁止refit θ* | 误用C1改参数 | 没拍极限轴位 | 拖链与FE不一致 | E4_C1_SLDV_Raw/ | Y极限轴位截图 |

## B3 步骤三：P10/P11/P12独立盲测

| 步骤 | 内容 | 注意点 | 风险点 | 遗漏点 | 易错点 | 必存数据 | 必存图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B3-1 | 确认修正尚未用盲验数据 | 数据分文件夹封存 | 盲验名存实亡 | 无封存记录 | 修正中偷看 | Blind_P10/11/12/ | P10-12位置图 |
| B3-2 | 三区各5重复 | P10结合部/P11刀位旁/P12远端 | 1点不可信 | 仍只做1点 | 三点挤同梁面 | 各5重复raw | — |
| B3-3 | 盲验封存/开封记录 | θ*冻结后才开封 | 答辩质疑伪盲 | 无见证签字 | 与B1区重叠 | Seal_Record.pdf | — |

## B4 备用实验

| 步骤 | 内容 | 注意点 | 风险点 | 遗漏点 | 易错点 | 必存数据 | 必存图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B4-1 | B1–B3任一步失败则启用 | 仅重测失败步骤 | 全盘重来 | 没预留备用 | 用修正后回头说实验 | — | — |

# 阶段C：识别与配对

| 步骤 | 内容 | 注意点 | 风险点 | 遗漏点 | 易错点 | 必存数据 | 必存图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 稳态图识别，筛6阶弹性模态 | 与Modal_ID_Settings一致 | 假峰当真模态 | 剔除清单未记录 | 阶次随trial乱跳 | Modal_Parameters.csv | 稳态图 |
| C2 | Exp↔FE配对（频率+MAC+振型） | 法向MAC | 错配越修越偏 | 配对歧义未记录 | 按阶号硬对 | Mode_Pairing_Table.xlsx | Exp Mode1-6 |
| C3 | 重复性5次mean±std | 论文用Trial1–3 | 不可信 | 无误差棒 | 只报一次 | Repeatability.csv | 重复性误差棒 |
| C4 | G2配对表冻结签字 | 通过后不改配对 | 无追溯 | 无导师签字 | 一人配对无复核 | Gate_G2.pdf | — |

# 阶段D：FEM修正（有限元模型修正）

| 步骤 | 内容 | 注意点 | 风险点 | 遗漏点 | 易错点 | 必存数据 | 必存图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 初对比Before（频率+MAC+FRF） | 建立修正必要性 | 跳过直接修 | 无Before表 | 配对错仍修 | Freq_MAC_Before.csv | Before对比图 |
| D2 | 建J(θ)，仅用P1–P9 | 禁P10–P12；禁全场进J(θ) | 过拟合 | 用全场MAC优化 | 扫过就当拟合用 | Objective_Function.txt | — |
| D3 | 从4参数试修，再增6~8 | L-curve选参数数 | 盲验崩 | 无迭代log | 一次8参数 | Iteration_Log.csv | J收敛曲线 |
| D4 | 2~3组初值（SCI储备10-start） | 讨论非唯一性 | θ*不可信 | 只做1组 | 初值致负刚度 | 10start/ | boxplot数据 |
| D5 | 收敛θ*，G3冻结 | 通过后禁改θ | 谐响应用错模型 | 修正改了几何 | G3后仍微调 | Updated_FE_ThetaStar.wbpz | 修正前后MAC图 |

SCI储备同步：B1仅频率更新 / B2全场更新（不得覆盖θ*）

# 阶段E：盲验证（3点）

| 步骤 | 内容 | 注意点 | 风险点 | 遗漏点 | 易错点 | 必存数据 | 必存图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | 填开封记录，确认θ*冻结 | 见证签字 | 程序瑕疵 | 无开封日期 | 开封后仍改θ | Unseal_Record.pdf | — |
| E2 | P10/P11/P12：Updated/Baseline/Exp | 法向MAC | 单点偶然 | 只报P10 | 说全局盲验 | Blind_Summary.csv | 3点盲验汇总图 |
| E3 | 汇总：≥2/3合格（优秀3/3） | 报平均MAC±std | 1点pass即结论 | 无汇总表 | fail仍用盲验调参 | Blind_Summary_3points.csv | 代表FRF图 |
| E4 | G4签字；fail→回D3禁盲验数据 | 记录Fail分析 | 无效仍写论文 | 无失败记录 | 隐瞒fail | Gate_G4.pdf | — |

# 阶段F：C1第二工况（可选）

| 步骤 | 内容 | 注意点 | 风险点 | 遗漏点 | 易错点 | 必存数据 | 必存图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | FE_Y_Extreme(θ*)正推 | 禁止C1 refit | 构型不一致 | 用中位FE对比 | 写泛化实则错模型 | C1_Forward.csv | — |
| F2 | 与B2 raw比频率/MAC | 误差大则降级表述 | 过度claim | 没Limitation | 误差大仍写成功 | — | — |

# 阶段G：谐响应（Harmonic Response）

## G1 仿真

| 步骤 | 内容 | 注意点 | 风险点 | 遗漏点 | 易错点 | 必存数据 | 必存图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1-1 | Updated+Baseline谐响应，同激励频段 | 必须基于θ* | 用Baseline冒充 | 叠加阶次未收敛 | 阻尼乱填 | Harmonic_Updated/Baseline.csv | — |
| G1-2 | TP输出FRF；模态叠加收敛 | 记录用几阶 | 缺峰 | 无收敛表 | 阶次不足 | Mode_Convergence.csv | — |

## G2 实验（SSS-H）

| 步骤 | 内容 | 注意点 | 风险点 | 遗漏点 | 易错点 | 必存数据 | 必存图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G2-1 | TP装加速计，记附加质量位置 | Sim加等效质量或Limitation | 局部频率变 | 无Added_Mass_Note | 传感器未说明 | Added_Mass_Note.pdf | 传感器布置照 |
| G2-2 | 测输入力+TP/参考点FRF | 力链标定存档 | 幅值不可信 | 无力谱 | 只测加速度 | Force_Chain.pdf | — |
| G2-3 | 5重复；γ²（相干系数）≥0.7 | 论文用Trial1–3 | 噪声峰当共振 | 无γ² | γ²低仍比幅值 | TP_FRF_5trials.csv | — |
| G2-4 | G5签字 | 峰值频率为主指标 | 声称加工性能 | 未写Limitation | 用切削代替谐响应 | Gate_G5.pdf | 谐响应三线FRF |

# 阶段H：论文写作

| 步骤 | 内容 | 注意点 | 风险点 | 遗漏点 | 易错点 | 必存数据 | 必存图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | 第1、2章先写 | 创新点3条定稿 | 方法章缺失 | Limitation未写 | 夸大范围 | Ch1-2.docx | 技术路线图 |
| H2 | 第3章随G1补图 | Figure_Master_Index | 送审缺图 | 无图索引 | 图号乱 | Figure_Index.xlsx | 16+核心图 |
| H3 | 第4–6章随C/D/G填充 | 数据路径可追溯 | 结论不符 | 附录A-D未做 | 做完再写缺日志 | Ch4-6.docx | — |
| H4 | 符号表、参考文献 | GB/T7714 | 格式打回 | 无符号说明 | 符号多义 | Symbols.docx | — |
| H5 | 涉密脱敏版图 | 企业CAD限制 | 不能送审 | 未做Public版 | 全文confidential | FE_Public/ | — |
| H6 | 与SCI章节划分 | 避免自我抄袭 | 查重问题 | 未规划 | 全文直接拆SCI | — | — |

# 阶段I：SCI储备（现场收齐，论文完成后分析）

| 步骤 | 内容 | 注意点 | 风险点 | 遗漏点 | 易错点 | 必存数据 | 必存图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | B1/B2/10-start算完存档 | 与θ*隔离 | 毕业后重跑ANSYS | 当时没算 | B2覆盖θ* | 04_SCI_Reserve/ | — |
| I2 | 5重复raw全保留 | 论文只用3 | 无法做CI | 只存processed | 删trial4-5 | 02_Test_Raw/ | — |
| I3 | EMA、C1、3盲验汇总 | 硕士可少写 | SCI重测 | 没做EMA | 不写就不测 | — | — |

# 附录1：判据速查表

| 对象 | 合格 | 优秀 |
| --- | --- | --- |
| 质量误差 | <5% | <3% |
| 网格Δf₁₋₃ | <2% | — |
| 重复std | <1.5% | <1% |
| 标定P1–P9频率 | ≤8% | ≤5% |
| 标定MAC | ≥0.65 | ≥0.7 |
| 盲验单点MAC | ≥0.55 | ≥0.60 |
| 盲验通过率 | ≥2/3 | 3/3 |
| 谐响应峰值频率 | ≤12% | ≤10% |

# 附录2：不可信Fatal清单（出现即停步）

1. SSS无记录

2. FE质量误差>10%

3. 配对无MAC表/未G2

4. P10–P12参与修正或B1扫到盲验区

5. MAC未法向投影

6. C1用于refit或单FE轴位写泛化

7. 伺服状态与FE不一致

8. 盲验点未事前登记

9. G3后仍改θ*

10. 原始数据无双备份

# 附录3：测点体系（9标定+3盲验）

| 点号 | 类型 | 参与修正 | 位置建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1–P9 | 标定点 | 是 | 分散、高灵敏度 |
| P10 | 盲验① | 否 | 结合部附近 |
| P11 | 盲验② | 否 | 刀位旁（不装传感器处） |
| P12 | 盲验③ | 否 | 空间远端 |
| E1–E3 | 激励点 | — | 分散 |

写作原则：①正文中文  ②英文括号备注  ③不写工期只写顺序  ④实验不少测，论文可少写，SCI不重测